## Riesgos
Código del Riesgo | Descripción del Riesgo | Fase Afectada | Causa Raíz | Entregables Afectados | Estimación Probabilidad | Objetivo Afectado | Estimacion Impacto | Criticidad (Probabilidad de impacto) | Nivel de Riesgo
R-001 | Fallos en la integridad de la información y los datos. | Todas | Virus Informaticos, fallos en la integridad de los hardware utilizados para su almacenamiento, fallos electricos. | Todos | 2 | Alcance | 4 | 8 | Bajo
[6 empty] | Tiempo | 2 | 4
[6 empty] | Costo | 2 | 4
[6 empty] | Calidad | 1 | 2
[6 empty] | Total de probabilidad x impacto |  | 18
R-002 | Falta de planificación y seguimiento en la gestión de proyectos. | Planificacion | No se han realizado las planificaciones adecuadas o suficientes. | Plan de Proyecto | 3 | Alcance | 1 | 3 | Bajo
[6 empty] | Tiempo | 2 | 6
[6 empty] | Costo | 1 | 3
[6 empty] | Calidad | 2 | 6
[6 empty] | Total de probabilidad x impacto |  | 18
R-003 | Modificación Cronograma de Actividades | Codificación | Actividadesno contempladas, adición de nuevas actividades, complejidad no estimada en el desarrollo de las actividades, retrasos inesperados | Software, Plan de Proyecto | 3 | Alcance | 3 | 9 | Medio
[6 empty] | Tiempo | 4 | 12
[6 empty] | Costo | 4 | 12
[6 empty] | Calidad | 3 | 9
[6 empty] | Total de probabilidad x impacto |  | 42
R-004 | Presentacion de defectos en ambiente produccion. | Entrega | Hallazgo de defectos que no se detectaron previamente o que no se presentaron en el ambiente de pruebas. | Software | 3 | Alcance | 5 | 15 | Alto
[6 empty] | Tiempo | 5 | 15
[6 empty] | Costo | 5 | 15
[6 empty] | Calidad | 5 | 15
[6 empty] | Total de probabilidad x impacto |  | 60

## Comunicacion
Dato a Manejar | Creador(es) | Entregar a: | Entregar | Formato | Via | Frecuencia de Entrega | Almacenamiento
Documento de Requisito de Tesis | Harold González y Dr.C Alfredo Simón Cuevas | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Semanas 1 y 2 | Word | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Cuestionario, Belbin, MBTI | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Semana 1 | Excel | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Informe Jefe de Proyecto | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 3 | Word | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra | Nota: Este informe incluye Justificacion de roles, analisis de resultado de los tests
Lista de chequeo para cada ROL | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles | Excel | ICloud | Semanal | ICloud,Harold González Guerra
PPT Jefe de Proyecto | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 3 | PPT | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Plan de Proyecto | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 4 | PDF | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
PPT Planificador | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 4 | PPT | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Plan de Riesgos y Comunicacion | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 4 | Excel | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Informe Gestion de la Configuracion | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 5 | Word | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra | Nota: Este informe incluye las explicaciones referentes al uso de la herramienta de gestión de la configuración a utilizar
PPT Gestion de la Configuracion | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 5 | PPT | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
PPT Analista Arquitecto Diseñador | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 6 | PPT | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Informe Analista Arquitecto Diseñador | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 6 | Word | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra | Nota: Este informe incluye artefactos de diseño, doc de especificacionde requisitos, CUS del sistema y casos de pruebas funcionales
PPT Calidad-Probador | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 7 | PPT | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Informe Calidad-Probador | Harold González GuerraM | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 7 | Word | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra | Nota: Este informe incluye resultado de las pruebas, defectos de los roles y análisis de Tiempos
PPT Programador | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 7 | PPT | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra
Informe Programador | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Miercoles, Semana 7 | Word | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra | Nota: Este informe incluye valoracion de la calidad del codigo
Informe Final | Harold González Guerra | Profes de la asignatura Gestión de Proyecto | Semana 8 | Word | ICloud | 1 | ICloud,Harold González Guerra | Nota: Este informe incluye todos los informes anteriores

## Mitigación
Código del Riesgo | Amenaza/Oportunidad | Descripción del riesgo | Fase | Nivel de Riesgo | Tipo de Respuesta | Responsable | Plan de Mitigación
R-003 | Amenaza | Modificación cronograma de actividades | Codificación | Medio | Mitigar | Programador | Tener claro el alcance en el desarrollo del algoritmo
Realizar una buena planificación de recursos tareas y tiempos para evitar posibles desfases
Incluir en la planificación un tiempo adicional por si ocurren imprevistos
R-004 | Amenaza | Presentacion de defectos en ambiente produccion. | Entrega | Alto | Mitigar | Equipo de Proyecto | Realizar pruebas en ambiente de preproducción
Realizar pruebas pilotoen ambiente de producción
No pasar a producción con defectos